## 新项目开发计划
福州电业局-开发计划V1.0（一期）
撰写人： |  | 张登元 | [24 empty] | 撰写日期： |  |  |  | 2014-11-10
序号 | 工作内容 | 负责人 | 2014年11月（工作日） | [7 empty] | 2014年12月（工作日） | [9 empty] | 2015年1月（工作日） | [7 empty] | 2015年2月（工作日）
|  |  | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 4 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 26 | 28
一、项目需求确认阶段
1.1 | 项目需求梳理和确认 | 张登元
1.2 | 项目待确认项的反馈和处理 | 张登元
二、项目设计阶段
2.1 | 项目版本控制和框架搭建 | 张登元
2.2 | 数据库设计 | 张登元
2.3 | UI界面设计 | 张登元
三、项目开发阶段（包含调试）
3.1 | 台账信息管理模块 | 张登元
3.2 | 统一告警信息管理模块 | 张登元
3.3 | 光缆简图管理模块 | 陈东
3.4 | 资产关系管理模块 | 陈东
四、项目测试阶段（包含BUG修复）
4.1 | 本地功能黑盒测试 | 张登元 陈东
4.2 | 本地功能集成测试 | 张登元 陈东
4.3 | 本地压力测试 | 张登元 陈东
五、项目部署和试运行阶段
5.1 | 部署到现场 | 张登元
5.2 | 编写使用手册 | 张登元 陈东
5.3 | 试运行期间的维护 | 张登元 陈东
备注： 为计划阶段的产物 11月21日：UI界面设计的整体功能架构和风格 12月31日：3.1台账信息管理模块和3.3光缆图管理模块 01月30日：3.1-3.4所有的功能模块
Note on B7: 张登元: 客户发来了接口资料，我正在进行确认，稍后我会以邮件的形式反馈。
Note on B13: 张登元: 具体计划，请阅读“工作分解结构表”
Note on B14: 张登元: 具体计划，请阅读“工作分解结构表”
Note on B15: 张登元: 具体计划，请阅读“工作分解结构表”
Note on B16: 张登元: 具体计划，请阅读“工作分解结构表”

## 工作分解结构表
WBS | 任务名称 |  | 工期（人/天） | 开始时间 | 完成时间
3.1 | 台账信息管理模块 |  | 34 | 2014-11-12 | 2014-12-26
3.1.1 | "区域表” | 增、删、改、查（部分自动和手动获取方式） 批量导入、导出 | 2 | 2014-11-12 | 2014-11-13
3.1.2 | "项目表” |  | 2 | 2014-11-14 | 2014-11-17
3.1.3 | "施工单位表” |  | 2 | 2014-11-18 | 2014-11-19
3.1.4 | "站点表” |  | 2 | 2014-11-20 | 2014-11-21
3.1.5 | "光纤表” |  | 2 | 2014-11-24 | 2014-11-25
3.1.6 | "二层交换机” |  | 2 | 2014-11-26 | 2014-11-27
3.1.7 | "三层层交换机” |  | 3 | 2014-11-28 | 2014-12-02
3.1.8 | "GPRS无线表” |  | 3 | 2014-12-03 | 2014-12-05
3.1.9 | "OLT表” |  | 2 | 2014-12-08 | 2014-12-09
3.1.10 | "ONU表” |  | 2 | 2014-12-10 | 2014-12-11
3.1.11 | "光缆表” |  | 2 | 2014-12-12 | 2014-12-15
3.1.12 | "载波表” |  | 2 | 2014-12-16 | 2014-12-17
3.1.13 | "链路表" |  | 3 | 2014-12-18 | 2014-12-20
3.1.14 | "综合查询" | 根据用户的搜索条件，进行表之间的关联查询 支持导出和新增、修改、删除操作 | 5 | 2014-12-22 | 2014-12-26
3.2 | 统一告警信息管理模块 |  | 21 | 2014-12-29 | 2015-01-25
3.2.1 | 东土工业交换机网管系统的告警数据获取 | 获取到告警数据后，进行告警规则的加工，再整合到itims告警模块 | 7 | 2014-12-29 | 2015-01-06
3.2.2 | H3C EPON设备网管系统的告警数据获取 |  | 7 | 2015-01-07 | 2015-01-16
3.2.3 | H3C Rest的告警数据获取 |  | 7 | 2015-01-19 | 2015-01-25
3.3 | 光缆简图管理模块 |  | 33 | 2014-11-17 | 2014-12-31
3.3.1 | 光缆简图、资产关系图相关技术调研 |  | 5 | 2014-11-17 | 2014-11-21
3.3.2 | 光缆简图FLEX建模 |  | 5 | 2014-11-24 | 2014-11-28
3.3.3 | 光缆简图UI设计 |  | 5 | 2014-12-01 | 2014-12-05
3.3.4 | 光缆简图保存数据库设计 |  | 5 | 2014-12-08 | 2014-12-12
3.3.5 | 光缆简图后台数据接口设计 |  | 5 | 2014-12-15 | 2014-12-19
3.3.6 | 光缆简图后台数据接口实现 |  | 5 | 2014-12-22 | 2014-12-26
3.3.7 | 光缆简图数据与UI整合 |  | 3 | 2014-12-29 | 2014-12-31
3.4 | 资产关系管理模块 |  | 31 | 2014-11-24 | 2015-01-23
3.4.1 | 资产关系图FLEX建模 |  | 5 | 2014-11-24 | 2014-11-28
3.4.2 | 资产关系图UI设计 |  | 5 | 2014-12-01 | 2014-12-05
3.4.3 | 资产关系图保存数据库设计 |  | 5 | 2014-12-08 | 2014-12-12
3.4.4 | 资产关系图后台数据接口设计 |  | 6 | 2015-01-04 | 2015-01-09
3.4.5 | 资产关系图后台数据接口实现 |  | 5 | 2015-01-12 | 2015-01-16
3.4.6 | 资产关系图数据与UI整合 |  | 5 | 2015-01-19 | 2015-01-23